## 로드맵
프로젝트 5주차 로드맵
1주 차: 설계 및 환경 구축
- 기능 명세서 확정: * 사용자가 입력할 수 있는 재료의 종류 정의 (예: 육류, 채소류, 견과류 등).
- 필터링 방식 결정 (단순 제외 검색 vs 선호/비선호 가중치 검색).
- 데이터베이스 ERD 설계:
- Restaurant (식당명, 위치, 카테고리).
- Menu (메뉴명, 가격, 식당 ID).
- Ingredient (재료명).
- Menu_Ingredient (메뉴와 재료의 N:M 관계 매핑).
- 백엔드 초기 세팅: * Spring Boot(또는 선호하는 프레임워크) 프로젝트 생성.
- MySQL/PostgreSQL 등 DB 연동 및 JPA/MyBatis 설정.
- API 설계 문서(Swagger) 초기 설정.
2주 차: 핵심 로직 및 API 개발
- 기초 CRUD 구현: 식당, 메뉴, 재료 정보를 관리하는 기본 API 개발.
- 핵심 필터링 Query 구현 (가장 중요): * 사용자가 선택한 '기피 재료 ID' 리스트를 받아, 해당 재료를 포함하지 않는 Menu를 가진 Restaurant를 조회하는 SQL 쿼리 작성.
- NOT IN 또는 EXISTS 문을 활용한 효율적인 필터링 로직 구현.
- 검색 API 개발: 재료 필터링 조건이 포함된 식당 검색 API 완성.
3주 차: 기능 고도화 및 품질 검증
- 검색 옵션 다양화: 식당 카테고리(한식, 중식 등) 필터와 재료 필터를 동시에 적용하는 기능.
- 예외 처리 및 유효성 검사: 잘못된 재료명이 들어오거나 검색 결과가 없을 때의 처리.
- 테스트 코드 작성: JUnit 등을 활용하여 필터링 로직이 다양한 케이스(재료 1개 제외, 여러 개 제외 등)에서 정확히 작동하는지 검증.
- 성능 최적화: 데이터가 많아질 것을 대비해 인덱스(INDEX) 설정 고려.
4주 차: AI 협업 프론트엔드 연동
- AI 프론트엔드 생성: v0.dev, Cursor 등을 활용해 React 기반의 UI 코드 생성.
- 프롬프트 예시: "재료 리스트를 체크박스로 선택하고, 필터링된 식당 카테고리를 카드 형태로 보여주는 페이지를 만들어줘."
- API 연동: 생성된 프론트엔드 코드에서 백엔드 API를 호출하도록 연결.
- 통합 테스트: 실제 웹 화면에서 재료를 선택하고 결과가 실시간으로 반영되는지 확인.
5주 차: 배포 및 마무리
- 배포 환경 준비: Docker를 활용한 컨테이너화 또는 AWS EC2 등 클라우드 서버 세팅.
- 최종 문서화: * 프로젝트의 구조와 핵심 로직(필터링 쿼리 등)을 설명하는 README.md 작성.
- 추후 확장 가능성(예: 알레르기 정보 추가, 사용자 리뷰 기반 추천) 정리.
- 버그 수정: 실제 사용 환경에서 발견되는 자잘한 UI/UX 버그 수정 및 최종 점검.

## 1주차
날짜 | 요일 | 강도 | 구분 | 세부 활동 내용 (To-Do List)
1일차 | 월 | 저 | 기획 | [활동] 제외 재료 리스트업 (20개 이상, 카테고리별 분류)
|  | (17시 마감) |  | [활동] MVP 기능 명세 및 사용자 흐름(User Flow) 정의
[활동] 프로젝트 관리 시트(Notion/Excel) 생성 및 요구사항 정리
2일차 | 화 | 일반 | DB | [학습] MySQL & Workbench 설치 및 RDBMS 기초(PK, FK) 파악
[학습] 1:N, N:M 관계 이해 (메뉴-재료 관계 핵심 개념)
[활동] ERD Cloud 활용 상세 설계 (테이블명, 컬럼, 데이터 타입)
[활동] 설계한 ERD를 바탕으로 실제 테이블 생성 SQL(DDL) 작성
3일차 | 수 | 저 | 개발 세팅 | [학습] Spring Boot 레이어드 아키텍처(Controller-Service-Repo) 이해
|  | (17시 마감) |  | [활동] Spring Initializr 프로젝트 생성 (JPA, MySQL, Web, Lombok)
[활동] IntelliJ 세팅, 패키지 구조 생성 및 GitHub 첫 커밋
3일차 | 목 | 일반 | API / JPA | [학습] JPA 기초 어노테이션(@Entity, @Id 등) 및 REST API 개념 학습
[활동] API 명세서 완성 (URL, Method, Request/Response JSON 정의)
[활동] Java Entity 클래스 구현 및 테이블 간 연관관계 매핑 코딩
5일차 | 금 | 저 | 연동 / 정리 | [활동] application.yml 설정 및 Spring Boot - MySQL 연동 테스트
|  | (17시 마감) |  | [활동] 테스트용 가상 데이터(data.sql) 작성 및 자동 삽입 확인
[정리] 1주차 학습 내용(JPA, N:M 관계 등) Velog 기술 블로그 포스팅
6일차 | 토 | 휴식 | - | 완전 휴식 (재충전)
7일차 | 일 | 휴식 | - | 완전 휴식 (저녁에 다음 주 필터링 쿼리 로직만 가볍게 구상)

## 2주차
날짜 | 요일 | 강도 | 구분 | 세부 활동 내용 (To-Do List)
1일차 | 월 | 저 | Repository | [학습] Spring Data JPA Repository 인터페이스와 기본 메서드 이해
|  | (17시 마감) |  | [활동] Restaurant, Menu, Ingredient용 Repository 생성
[활동] 단순 전체 조회 Service 로직 작성 및 데이터 확인
2일차 | 화 | 일반 | CRUD API | [학습] @RestController와 @RequestBody를 이용한 데이터 수신
[활동] 식당 등록/수정/삭제 API 개발 (Admin 기능 기초)
[활동] Postman을 활용해 DB에 실제 데이터가 잘 들어가고 지워지는지 테스트
3일차 | 수 | 저 | SQL 심화 | [학습] 서브쿼리(Subquery)와 NOT IN, NOT EXISTS의 차이점 공부
|  | (17시 마감) |  | [활동] MySQL Workbench에서 '토마토 제외 식당' 찾는 SQL 쿼리 직접 짜보기
[활동] 쿼리 결과를 보며 제외 로직이 정확한지 수동 검증
4일차 | 목 | 일반 | 필터링 로직 | [학습] @Query 어노테이션을 사용하여 JPQL 또는 Native Query 작성법 학습
[활동] 사용자가 보낸 '기피 재료 리스트'를 받아 처리하는 필터링 Service 구현
[활동] 다중 재료(예: 토마토와 오이 둘 다 제외) 처리 로직 완성
5일차 | 금 | 저 | 검색 API | [학습] DTO(Data Transfer Object)를 사용하여 필요한 정보만 응답하는 법
|  | (17시 마감) |  | [활동] 최종 POST /api/restaurants/search API 엔드포인트 완성
[정리] 2주차 핵심인 '제외 쿼리 구현 과정'을 정리하여 Velog 포스팅
6일차 | 토 | 휴식 | - | 완전 휴식 (재충전)
7일차 | 일 | 휴식 | - | 완전 휴식 (다음 주 진행할 카테고리 복합 필터 기능 고민)
2주 차 주요 포인트
1. 가장 어려운 고비 (목요일): '싫어하는 재료가 포함된 메뉴가 있는 식당을 통째로 뺄 것인가?' 아니면 '그 메뉴만 뺄 것인가?'에 따라 쿼리가 달라집니다. 본인이 기획한 사용자 경험에 맞춰서 쿼리를 설계해 보세요.
2. DTO 사용 습관: DB 엔티티를 그대로 화면에 보내기보다, 검색 결과에 꼭 필요한 정보(식당 이름, 대표 메뉴 등)만 담은 별도의 클래스(DTO)를 만들어 응답하는 습관을 들이면 3학년 수업 때 큰 칭찬을 받을 거예요.
3. Postman 활용: 프론트엔드가 없기 때문에 Postman에서 다양한 재료 ID를 배열로 보내보면서 로직이 깨지지 않는지 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.

## 3주차
날짜 | 요일 | 강도 | 구분 | 세부 활동 내용 (To-Do List)
1일차 | 월 | 저 | 예외 처리 | [학습] Spring Boot의 @ControllerAdvice를 이용한 예외 처리 기본
|  | (17시 마감) |  | [활동] 검색 결과가 없을 때의 커스텀 응답 메시지 작성
[활동] 존재하지 않는 재료 ID 입력 시 유효성 검사(Validation) 로직 추가
2일차 | 화 | 일반 | 복합 검색 | [학습] 다중 조건 필터링을 위한 동적 쿼리 개념 파악
[활동] '식당 카테고리(한식/중식 등)' 필터와 '재료 필터' 동시 적용 기능 구현
[활동] 여러 조건이 섞였을 때 쿼리가 정확한 데이터를 뽑아내는지 확인
3일차 | 수 | 저 | 최적화 | [학습] 데이터베이스 인덱스(Index)의 개념과 성능 향상 원리 학습
|  | (17시 마감) |  | [활동] 자주 검색 조건으로 쓰이는 '식당 카테고리'나 '재료명'에 인덱스 설정
[활동] 실행 계획(Explain)을 통해 인덱스가 잘 타는지 가볍게 확인
4일차 | 목 | 일반 | 테스트 | [학습] JUnit5와 AssertJ를 활용한 단위 테스트 작성법 학습
[활동] 필터링 로직 테스트: '재료 1개 제외', '다중 제외' 등 케이스별 검증
[활동] 경계값 테스트: 모든 재료 제외 시, 혹은 재료 선택 안 할 시 결과 확인
5일차 | 금 | 저 | 정리 | [활동] 3주 차 고도화 과정에서 겪은 트러블슈팅(에러 해결) 내용 메모
|  | (17시 마감) |  | [정리] '효율적인 검색을 위한 쿼리 최적화와 테스트' 주제로 Velog 포스팅
[체크] 4주 차에 AI에게 넘겨줄 최종 API 명세 및 DTO 구조 최종 점검
6일차 | 토 | 휴식 | - | 완전 휴식 (재충전)
7일차 | 일 | 휴식 | - | 완전 휴식 (AI 프론트엔드 도구들 미리 훑어보기)
3주 차 주요 포인트
1. 동적 쿼리의 맛 (화요일): 사용자가 카테고리를 선택할 수도 있고, 안 할 수도 있습니다. 조건이 유동적으로 변할 때 대응하는 코드를 짜보며 백엔드 개발의 재미를 느껴보세요.
2. 테스트 코드의 중요성 (목요일): 3학년 전공 프로젝트나 향후 협업에서 테스트 코드는 필수입니다. "내 코드가 완벽하다"는 것을 증명하는 자동화된 도구를 직접 만들어보는 경험이 될 것입니다.
3. 성능 최적화 입문 (수요일): 인덱스는 데이터베이스 수업의 핵심 주제 중 하나입니다. 이론으로 배우기 전 실무에서 먼저 적용해 보면 수업 내용이 훨씬 쉽게 다가올 거예요.

## 4주차
날짜 | 요일 | 강도 | 구분 | 세부 활동 내용 (To-Do List)
1일차 | 월 | 저 | 준비 | [학습] AI UI 도구(v0.dev, Cursor 등) 사용법 및 프롬프트 작성 팁 학습
|  | (17시 마감) |  | [활동] UI 구성안 스케치 (메인 검색창, 재료 체크박스, 식당 결과 카드)
[활동] AI에게 전달할 'API 명세 요약본' 작성 (AI가 이해하기 쉽게 정리)
2일차 | 화 | 일반 | UI 생성 | [학습] React 또는 Next.js 프로젝트의 기본 구조 이해
[활동] AI를 활용해 전체 웹 화면 레이아웃 및 컴포넌트 코드 생성
[활동] 생성된 프론트엔드 코드를 로컬 환경에서 실행하고 화면 확인
3일차 | 수 | 저 | CORS/연동 | [학습] CORS(Cross-Origin Resource Sharing) 에러의 원인과 해결법 학습
|  | (17시 마감) |  | [활동] Spring Boot에 CORS 설정 추가 (프론트엔드에서 API 호출 허용)
[활동] 재료 목록 API 연동하여 화면에 체크박스 리스트 동적 노출
4일차 | 목 | 일반 | 기능 연동 | [학습] Axios 또는 Fetch API를 이용한 비동기 데이터 통신 학습
[활동] '검색' 버튼 클릭 시 기피 재료 리스트를 백엔드로 전송하는 로직 연결
[활동] 백엔드에서 받은 식당 결과 데이터를 화면 카드 리스트에 렌더링
5일차 | 금 | 저 | 디버깅 | [활동] 실제 웹 화면에서 재료를 선택하며 필터링이 잘 되는지 최종 테스트
|  | (17시 마감) |  | [활동] 로딩 표시, 검색 결과 없음 안내 등 기본적인 사용자 경험(UX) 보완
[정리] 'AI와 협업하여 3일 만에 프론트엔드 완성하기' 주제로 Velog 포스팅
6일차 | 토 | 휴식 | - | 완전 휴식 (재충전)
7일차 | 일 | 휴식 | - | 완전 휴식 (마지막 5주차 배포 및 마무리 계획 검토)
4주 차 주요 포인트
1. 백엔드 개발자의 관점 (수요일): 프론트엔드와 백엔드를 따로 띄우면 보안상의 이유로 브라우저가 통신을 막습니다(CORS). 이 에러를 해결해보는 경험은 협업 시 반드시 겪게 될 중요한 과정입니다.
2. AI에게 명령하기 (화요일): "식당 검색 웹사이트 만들어줘"라고 하기보다 **"내가 만든 API는 /api/ingredients에서 재료 목록을 가져와. 이걸로 체크박스를 만들고, 선택된 ID들을 /api/restaurants/search에 담아 POST로 보내는 화면을 React로 짜줘"**라고 구체적으로 말하는 것이 핵심입니다.
3. 결과 확인의 즐거움 (금요일): Postman에서 검은 화면의 JSON 데이터만 보다가, 내가 직접 체크박스를 눌러 식당이 바뀌는 것을 보면 엄청난 성취감을 느끼실 거예요!

## 5주차
날짜 | 요일 | 강도 | 구분 | 세부 활동 내용 (To-Do List)
1일차 | 월 | 저 | 배포 준비 | [학습] 클라우드(AWS/GCP) 기초 및 가상 서버(EC2) 개념 학습
|  | (17시 마감) |  | [활동] AWS 계정 생성 및 프리티어(Free Tier) 인스턴스 생성
[활동] 프로젝트 빌드(Jar 파일 생성) 및 서버 전송 테스트
2일차 | 화 | 일반 | 배포/운영 | [학습] Docker의 기초 개념 및 Dockerfile 작성법 학습
[활동] 백엔드와 MySQL을 Docker 컨테이너로 묶어 배포 시도
[활동] 실제 도메인이나 IP로 접속했을 때 웹사이트가 잘 뜨는지 확인
3일차 | 수 | 저 | 문서화 | [활동] GitHub README.md 작성 (프로젝트 소개, 기술 스택, 실행 방법)
|  | (17시 마감) |  | [활동] 프로젝트 시연 영상 촬영 또는 핵심 화면 캡처하여 문서화
4일차 | 목 | 일반 | 회고/준비 | [활동] 지난 5주간의 개발기 최종 정리 및 Velog 포스팅
[학습] 3학년 1학기 수강 과목(OS, DB 등) 목차 보며 프로젝트와 연결고리 찾기
5일차 | 금 | 저 | 최종 점검 | [활동] 코드 정리(Refactoring) 및 사용하지 않는 리소스 삭제
|  | (17시 마감) |  | [활동] 스스로에게 주는 보상 및 5주간의 완주 자축
6일차 | 토 | 휴식 | - | 완전 휴식 (재충전)
7일차 | 일 | 휴식 | - | 완전 휴식
5주 차 주요 포인트
1. DevSecOps의 첫걸음 (화요일): 서비스를 단순히 내 컴퓨터에서 띄우는 것과 서버에서 24시간 돌아가게 만드는 것은 차원이 다른 경험입니다. Docker를 사용해 배포해 보는 경험은 앞으로의 커리어(DevSecOps)에 엄청난 밑거름이 될 거예요.
2. README는 나의 얼굴 (수요일): 누군가 내 GitHub에 들어왔을 때 프로젝트가 한눈에 들어오게 정리하는 것은 개발자의 소통 능력입니다. AI에게 "내 프로젝트 구조를 설명하는 멋진 README를 써줘"라고 도움을 받아보세요.